## Menú
TABLERO DE MANDO: TB
TB AV | Subvención N°: PY TB
Financieros
Programáticos
Gestión
Seleccione la opción que desea ver:
Recomendaciones
Acciones
Información de la subvención
Lista de indicadores
Introducción de datos
Información de la subvención
Indicadores
Informes

## Lista de indicadores
Cuadro de mando: VIH - SSF - El Salvador.
Indicadores Financieros
Nombre: | Definición | Mediciones | Fuentes de información
F1: Presupuesto y desembolsos del Fondo Mundial | Presupuesto acumulado: Importe del presupuesto de la subvención desde el periodo uno (trimestral, cuatrimestral o semestral) de la fase actual, hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive. Desembolsos acumulados realizados por el Fondo Mundial: Suma de todos los fondos transferidos por el Fondo Mundial al RP o abonados directamente a los proveedores (p. ej. medicamentos, equipo, mosquiteras); hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive. | Moneda de la subvención ($ o euro) Acumulado – Cifras referidas al presupuesto y los desembolsos para todos los periodos de la fase hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive | Información bancaria o contable del RP; notificación de desembolso del Fondo Mundial; informe de progreso actualizado/solicitud de desembolso; sitio web del Fondo Mundial
F2: Presupuesto y gastos reales por módulos de la subvención | Presupuesto acumulado por objetivo: Suma del presupuesto de la subvención por Objetivo, desde el periodo uno de la fase actual hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive. Gasto acumulado por objetivo: Suma de las cantidades gastadas por objetivo directamente por el RP más las cantidades transferidas por el RP a todos los subreceptores desde el principio de la fase hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive, por objetivo | • Acumulado – Cifras referidas al presupuesto, los desembolsos o el gasto para todos los periodos de la fase hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive. | Información bancaria o contable del RP; notificación de desembolso del Fondo Mundial; informe de progreso actualizado/solicitud de desembolso; sitio web del Fondo Mundial
F3: Desembolsos y gastos | Desembolso realizado por el Fondo Mundial: Antes de este periodo de referencia: Suma de las cantidades transferidas por el Fondo Mundial al RP o abonadas directamente a los proveedores (p. ej. medicamentos, equipo, mosquiteras), hasta, aunque sin incluirlo, el periodo de referencia del cuadro de mando. Desembolso realizado por el Fondo Mundial: Periodo de referencia: Suma de las cantidades transferidas por el Fondo Mundial al RP o abonadas directamente a los proveedores (p. ej. medicamentos, equipo, mosquiteras), durante el periodo de referencia del cuadro de mando. Desembolsos y gastos del RP: Antes de este periodo de referencia: Total de fondos registrados como gastados por el RP y/o desembolsados a los subreceptores hasta, aunque sin incluirlo, el periodo de referencia del cuadro de mando. Desembolsos y gastos del RP: Periodo de referencia: Total de fondos registrados como gastados por el RP y/o desembolsados a los subreceptores durante el periodo de referencia del cuadro de mando. Desembolsos a los subreceptores: Antes de este periodo de referencia: El importe total transferido por el RP a los subreceptores, hasta, aunque sin incluirlo, el periodo de referencia del cuadro de mando. Desembolsos a los subreceptores: Periodo de referencia: El importe total transferido por el RP a los subreceptores en el periodo de referencia del cuadro de mando. Gastos de los subreceptores: Antes de este periodo de referencia: El importe de todos los gastos registrados por los subreceptores, hasta, aunque sin incluirlo, el periodo de referencia del cuadro de mando. Gastos de los subreceptores: Periodo de referencia: El importe de todos los gastos registrados por los subreceptores durante el periodo de referencia del cuadro de mando. | Moneda de la subvención ($ o euro) • Periodo de referencia – Cifras referidas al presupuesto, los desembolsos o el gasto para el periodo de referencia al que alude el cuadro de mando. • Antes del periodo de referencia - Cifras referidas a todo el presupuesto, los desembolsos o el gasto para todos los periodos antes, aunque sin incluirlo, del periodo actual. | Informe de progreso actualizado/solicitud de desembolso; datos del RP: informes de los subreceptores al RP
F4: Último ciclo de información y desembolso del RP | Días tardados en enviar el informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso al ALF – Este indicador mide el número de días naturales que el RP ha tardado en enviar un informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso final al ALF desde el final del periodo. Un informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso final cuando el ALF no necesita más aclaraciones del RP. El valor esperado es de 45 días a partir del final del periodo, según se establece en el acuerdo de subvención. El valor real es el número de días naturales desde la fecha de finalización del periodo hasta la fecha en la que el RP ha enviado al ALF el informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso final. Días que el desembolso ha tardado en llegar al RP – Este indicador mide el número de días naturales que el Fondo Mundial ha tardado en enviar el último desembolso a la cuenta del RP tras la recepción del informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso final aceptable por parte del ALF. El número esperado es de 45 días. El número real es el número de días desde la fecha de transmisión del RP al ALF del informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso final aceptable hasta la fecha en la que el desembolso ha sido recibido por el RP en su banco. Días que el desembolso ha tardado en llegar a los subreceptores – Este indicador mide la media de días en la que los desembolsos se han realizado a todos los subreceptores. Los días esperados para este indicador se establecerán en el país por el RP y los subreceptores, preferiblemente en el Manual de Operaciones de la Subvención. Los días reales son la media de días desde que el RP recibió los fondos procedentes del Fondo Mundial hasta la fecha en la que los recibieron todos los subreceptores. Los distintos subreceptores pudieron recibir los fondos en fechas distintas, por lo que este indicador es la media de todos los subreceptores en relación al último desembolso. | Número de días naturales; se refiere sólo al periodo de referencia para el que se recibió el último desembolso y no es acumulado | Correos electrónicos y registros del RP, ALF y el Fondo Mundial; documentos de notificación bancaria o acuse de recibo por parte del RP al Fondo Mundial; informes de los subreceptores al RP según los registros bancarios
Indicadores de gestión
Nombre: | Definición | Mediciones | Fuente de información
M1: Estado de las condiciones precedentes y acciones con fecha límite | Número de condiciones precedentes y acciones con fecha límite, cumplidas o incumplidas. Cumplidas: Se refieren al número de las condiciones precedentes y acciones con fecha límite que se han llevado a cabo dentro el período establecido. No cumplidas: Se refiere al número de las condiciones precedentes y acciones con fecha límite incumplidas, diferenciando las que cuya fecha aún no ha pasado de su fecha límite con aquellas para los que el plazo ya se han pasado del tiempo establecido. | Número, acumulado hasta el periodo de referencia del cuadro de mando. El número de condiciones precedentes y actuaciones enmarcadas dentro de un calendario cumplidas más condiciones precedentes y actuaciones enmarcadas dentro de un calendario incumplidas debe ser igual al número total establecido por el Fondo Mundial en la subvención | Registros del RP; informes de desempeño de la subvención;
M2: Estado de los principales puestos directivos del RP | Número de puestos directivos planificados de la subvención del RP actualmente cubiertos o vacantes. Puestos directos de tiempo completo que están en el organigrama (o planificados de otra forma) y que son directamente responsables de garantizar la ejecución de la subvención en el RP y dirigir a los subreceptores (si es necesario). Incluye las nuevas contrataciones, el personal actual asignado a la gestión de la subvención, así como cualquier otro personal trasladado temporalmente de otras divisiones y organizaciones asociadas. | Número, en el actual periodo de referencia | Registros del RP
M3: Acuerdos contractuales (subreceptores) | Identificados: Número total de subreceptores potenciales identificados por el RP para la fase. Evaluados: Número total de subreceptores potenciales evaluados por el RP para determinar si cumplen los requisitos para actuar como subreceptores de la subvención. Aprobados: Número total de subreceptores que han sido aprobados. Firmados: Número total de subreceptores que han firmado acuerdos o contratos con el RP en relación a la subvención. Que reciben financiación: Número total de subreceptores que están recibiendo fondos y/o provisiones del RP. Los números de subreceptores identificados, evaluados, firmados y que reciben fondos son acumulados para la fase, con las siguientes excepciones: Si un subreceptor no necesita una nueva aprobación en la Fase II, se tiene en cuenta la aprobación de la Fase I. Si un subreceptor ha firmado en la fase anterior, pero no está trabajando en la fase actual, dicho subreceptor ya no se tiene en cuenta en Identificados, evaluados, aprobados. | Número, acumulado hasta el periodo de referencia. Un subreceptor es una institución o programa con un plan de trabajo, un presupuesto y unas metas de cumplimiento propios. | Registros del RP; subacuerdos / memorandos de entendimiento; registros del MCP
M4: Número de informes completos recibidos a tiempo | El número total de informes periódicos con información (del programa) financiera, de gestión y de rendimiento actualizada recibida por el RP de parte de los subreceptores y por los subreceptores de parte de los sub subreceptores en la fecha esperada. Un informe “completo” es aquel que contiene toda la información que el RP exige para el informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso. La fecha esperada sería establecida por el RP en los subacuerdos. | Número de informes recibidos. La cifra refleja sólo el periodo de referencia; no es acumulada. | Registros del RP y el subreceptor
M5: Presupuesto y compra de productos y equipo sanitario, medicamentos y productos farmacéuticos | Este indicador mide el presupuesto aprobado para la fase actual de la subvención para la compra de productos y equipos sanitarios, productos farmacéuticos y medicinas (categorías 4 y 5 en los nuevos Informes Financieros Mejorados) y las cantidades acumuladas de las obligaciones financieras y gastos hasta el periodo de referencia del cuadro de mando. Presupuesto aprobado: Presupuesto total aprobado para las compras (categorías 4 y 5) para la fase completa de la subvención. No incluye las sumas para honorarios, gastos de gestión, gastos operativos, etc. Obligaciones acumuladas: Total de todos los pedidos realizados y sumas de dinero comprometidas para estas compras por parte del RP hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive. Lo ideal es que, al final de la fase, el presupuesto iguale a las obligaciones. Gasto acumulado: Total del gasto real en las categorías 4 y 5 hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive (tanto si ha sido pagado por el RP como si ha sido autorizado a ser abonado por otra entidad, como el Fondo Mundial u otro). | Moneda de la subvención ($ o euro) | Presupuesto aprobado del acuerdo de subvención (para las categorías 4 y 5 de los informes financieros mejorados de la fase actual); y datos financieros del RP (para gastos) y/o unidades de gestión de adquisición y suministro (para pedidos realizados y fondos comprometidos u obligados).
Nota: La categoría 6 de los Informes Financieros Mejorados no será considerada como parte del presupuesto de productos farmacéuticos. La categoría 6 tiene diversos gastos que resultan difíciles de separar o cuantificar, tales como gastos de depósito, costos de distribución (especialmente cuando la distribución es realizada por los Ministerios de Sanidad) y otros relacionados con los costos operativos de la gestión de adquisición y suministro.
M6: Diferencia entre existencias actuales y existencias de seguridad | Este indicador es un reflejo de la diferencia entre el nivel de existencias actuales (o del último mes) de un producto específico (combinaciones en dosis fija de medicamentos, mosquitero, equipos de diagnóstico, etc.) de una dosis determinada, expresada en necesidades mensuales (número de meses de tratamiento disponible) para todos los pacientes del programa y las existencias de seguridad o de regulación (también expresado en meses) según se establece en el programa de la enfermedad, el sistema de almacenamiento o el programa de medicamentos esenciales, para el determinado producto o dosis. La tabla mostrará la diferencia de los meses en colores: • ROJO: cuando la diferencia es negativa o 0 y muestra que los meses de las existencias actuales son inferiores o iguales a los que han sido establecidos como meses de existencias de seguridad • AMARILLO: cuando disponemos de más que el nivel de existencias de seguridad (>0), pero menos de 3 meses (+3). • VERDE: cuando la diferencia es entre 3 y 18 meses. • VIOLETA: Cuando la diferencia muestra que el nivel sobre las existencias de seguridad es mayor o igual a 18 meses, lo que indica un posible problema de excedentes de existencias. Para ver una descripción completa de la forma de cálculo de este indicador, consulte el Manual de Usuario. | Número de meses | Registros del RP: datos de almacenamiento.
Indicadores del programa (del Marco de Referencia)
Indicador | Definición (del Plan de Monitoreo y Evaluación, junio de 2007) | Mediciones | Fuente de información
Los indicadores deben ser seleccionados del Marco de Referencia por los RP y los miembros del MCP o del Comité Técnico del MCP |  |  | Marco de referencia
Menú

## Introducción de datos
Información de la subvención
| País: | Paraguay |  | Título de la subvención: |  | Atención integral con compromiso intersectorial hacia la eliminación de la TB en Paraguay.
| Subvención nº: | PRY-T-AV |  | Componente: |  | TB | Financiación total: | 3194670.82
| Receptor Principal: | ALTER VIDA |  |  | Convocatoria: | NMF | Fase: | No aplicable
2009-01-12
| Fecha de inicio (dd/mm/aa): | 2019-01-01 |  | Agente Local del Fondo: |  | PwC (PricewaterhouseCoopers)
| Ultima calificación: | B1 |  | Gerente de Cartera del Fondo: |  | Filippo Iarrera
Periodo de referencia del que se informa
| Periodo: | P1 | Desde: | 2019-01-01 | Hasta: | 2019-12-31 | Fecha de introducción de la información: |  | 2020-06-29
| Elaborado por: |  | Alter Vida-Comité ME MCP
Información sobre los indicadores
Introduzca los datos según el código de colores de las celdas
| Información financiera: |  | Información de gestión: |  |  | Información de programa:
| Información financiera: | [7 empty] | Introduzca los datos financieros en todas las celdas naranjas como ésta.
| Moneda de la subvención |  | $
F1: Presupuesto y desembolsos del Fondo Mundial
| Desembolsos | [15 empty] | 1427689.6234
| Periodo de referencia | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | % del presupuesto desembolsado |  |  | 0
| Presupuesto (en $) | P1: 1427689.6234 | 84.49% |  |  | 0
| Desembolsos por el Fondo Mundial (en $) | P1: 1206268.96 |  |  |  | 0
| Presupuesto acumulado | 1427689.6234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Desembolsos acumulados | 1206268.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | 84.49% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0
| Carta de implementación N° 1 (2019) | P1: 246420.62
| Presupuesto original año 1 | P1: 1181269.0034
F2: Presupuesto y gastos reales por módulos de la subvención
|  | Presupuesto año 2019 | Ejecución al 31-12-2019
| Módulos de la subvención | P1: Presupuesto acumulado (en $); P2: Gastos acumulados (en $)
| MÓDULO 1 - Estrategias nacionales de salud | P1: 59735; P2: 39468; P3: 66.07%
| MÓDULO 2 - Prestación de servicios intregrados y mejora de la calidad | P1: 880821; P2: 746888; P3: 84.79%
| MÓDULO 3 - Gestión de programas | P1: 355481; P2: 294997; P3: 82.99%
| MÓDULO 4 - Sistemas de información en salud y monitoreo y evaluación | P1: 131653; P2: 78408; P3: 59.56%
| Total | P1: 1427690; P2: 1159761; P3: 81.23%; P4: OK: Datos corresponden
| F3: Desembolsos y gastos | [15 empty] | 0
0
|  | P1: Anterior al periodo de referencia; P2: Periodo de referencia actual; P3: Total gastado y desembolso (en $) |  |  | 0
| Desembolsado por el Fondo Mundial | P1: 0; P2: 1206268.96; P3: 1206268.96
| Gasto RP + desembolso a SRs | P1: 0; P2: 1158072.7517; P3: 1158072.7517; P4: 96%
| Desembolsado a los subreceptores | P1: 0; P2: 242350.7517; P3: 242350.7517
| Gastos de los subreceptores | P1: 0; P2: 244040; P3: 244040; P4: 100.7%
F4: Último ciclo de información y desembolso del RP
Último desembolso de fondos: Número de días calendario
|  | (Días) esperados | (Días) reales
| Días tardados en presentar el informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso al ALF | P1: 59; P2: 60; P3: Para enviar el PUDR 2019, el FM extendió su plazo del 14/02 (45 días después del cierre del período) al 28/02/2020, debido a que el formulario del PUDR fue actualizado.
| Días que el desembolso ha tardado en llegar al RP | P1: 45; P2: 39
| Días que el desembolso ha tardado en llegar a los subreceptores | P1: 2; P2: 2.6
| Información de gestión: | P6: Introduzca los datos de gestión en todas las celdas azules.
M1: Estado de las condiciones precedentes y acciones con fecha límite
|  |  | Cumplidas | No cumplidas, aunque dentro de plazo | No cumplidas y con el plazo vencido | Total
| Condiciones precedentes | P5: 0; P6: pendiente de informar
| Acciones con fecha límite | P5: 0; P6: pendiente de informar
M2: Estado de los principales puestos directivos del RP
|  | Planificados | Cubiertos | Vacantes
| Unidad de gestión de proyecto | P1: 4; P2: 4; P3: 0
M3: Acuerdos contractuales (subreceptores)
|  | Identificados | Evaluados | Aprobados | Firmados | Que reciben financiación
| Subreceptores | P1: 22; P2: N/A; P3: N/A; P4: 22; P5: 22
M4: Número de informes completos recibidos a tiempo
|  | Esperados | Recibidos | Pendientes
| Del SR al RP | P1: 307; P2: 186; P3: 121; P4: 60.59%
| Personal Técnico al RP | P1: 94; P2: 92; P3: 2; P4: 97.87%
M5: Presupuesto y compra de productos y equipo sanitario, medicamentos y productos farmacéuticos
|  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12
| Presupuesto aprobado* | P1: 398784
| Obligaciones | P1: 43343
| Gastos | P1: 353900
| Presupuesto aprobado acumulado* | P1: 398784; P2: 398784; P3: 398784; P4: 398784; P5: 398784; P6: 398784
| Obligaciones acumuladas | P1: 43343; P2: 43343; P3: 43343; P4: 43343; P5: 43343; P6: 43343
| Gastos acumulados | P1: 353900; P2: 353900; P3: 353900; P4: 353900; P5: 353900; P6: 353900
|  | 88.74% | 88.74% | 88.74%
* Incluye sólo los montos de las categorías 4 y 5 (Productos y equipamientos sanitarios y Medicamentos y productos farmacéuticos) de los Informes Financieros Mejorados
Observación: Se incluyó la categoría 6, ya que en el actual modelo en la misma se imputan los equipamientos sanitarios.
M6: Diferencia entre existencias actuales y existencias de seguridad
No aplicable - El Proyecto no incluye la adquisición de medicamentos.
| Componente | Productos | (1) Número de pastillas por paciente/día (Revisión de las normas de tratamiento del país) | (2 = 1 x 30) Tratamiento mensual (Pastillas por paciente cada 30 días) | (3) Número total de pacientes en tratamiento | (4 = 2 x 3) Número total de pastillas que se necesitan para todos los pacientes durante un mes | (5) Existencias actuales en el almacén central (que no caducarán en los próximos 3 meses) | (6 = 5 / 4) Nivel de existencias expresado en meses de tratamiento para todos los pacientes actuales | (7) Nivel de existencias de seguridad (expresado en meses y diferenciado por países) | (8 = 6 - 7) Diferencia entre existencias actuales y existencias de seguridad
Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas.
| Indicadores de programa (Marco de Referencia) |  |  | Código | ¿Directamente vinculados? |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12
TRES PRINCIPALES | TCP 1: Número de casos notificados de tuberculosis en todas sus formas (es decir: confirmados bacteriológicamente y con diagnóstico clínico, casos nuevos y recaídas) |  |  | TCP - 1 |  | Meta | P1: 2826
[6 empty] | Logro | P1: 2514
| TB I-4: Prevalencia de tuberculosis RR-TB y / o MDR-TB entre nuevos pacientes con TB: Proporción de nuevos casos de TB con TB-RR y / o MDR-TB |  |  | TB I - 4 |  | Meta | P1: 0.47
[6 empty] | Logro | P1: 0.36
| TB O 4: Índice de éxito del tratamiento (casos de tuberculosis resistente a la rifampicina y/o tuberculosis multirresistente confirmados en laboratorio): Porcentaje de casos de tuberculosis resistente a la rifampicina y/o tuberculosis multirresistente tratados con éxito (curados y con tratamiento completo) entre todos los incluidos en el tratamiento contra la tuberculosis de segunda línea durante el año de evaluación |  |  | TB O - 4 |  | Meta | P1: 69%
[6 empty] | Logro | P1: 75%
| TB-O5: Cobertura del tratamiento contra la tuberculosis: Porcentaje de casos nuevos y recaídas tratados que fueron notificados y tratados; entre el número estimado de casos de tuberculosis identificados en el mismo año (todas las formas de tuberculosis confirmadas bacteriológicamente y clínicamente diagnosticadas). |  |  | TB O - 5 |  | Meta | P1: 88%
[6 empty] | Logro | P1: 86%
| TBI – 3 Tasa de mortalidad de la tuberculosis por cada 100.000 habitantes |  |  | TBI – 3 |  | Meta | P1: 3.8
[6 empty] | Logro | P1: 4
| TCP 2: Porcentaje de casos de TB en todas las formas (confirmado bacteriológicamente más clínicamente diagnosticado, nuevos y recaídas) tratados exitosamente (curados más con tratamiento completado) entre todos los casos de TB registrados para tratamiento durante un período especificado. |  |  | TCP - 2 |  | Meta | P1: 80%
[6 empty] | Logro | P1: 70.8%
| MDR-TB 2: Número de casos de tuberculosis farmacorresistente confirmados bacteriológicamente (tuberculosis resistente a la rifampicina y/o tuberculosis multirresistente) notificados. |  |  | MDR - TB 2 |  | Meta | P1: 47
[6 empty] | Logro | P1: 14
| MDR-TB 3: Número de casos de tuberculosis farmacorresistente (tuberculosis resistente a la rifampicina y/o tuberculosis multirresistente) que han comenzado un tratamiento de segunda línea. |  |  | MDR - TB 3 |  | Meta | P1: 14
[6 empty] | Logro | P1: 14
| TB/HIV - 6: Porcentaje de casos de TB nuevos y recaídas VIH+ en TARV |  |  | TB/HIV - 6 |  | Meta | P1: 80%
[6 empty] | Logro | P1: 88.4%
| La tabla se actualiza de forma automática. No debe introducirse aquí ningún dato o información. |  |  | Código | ¿Directamente vinculados? |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12
| TCP 1: Número de casos notificados de tuberculosis en todas sus formas (es decir: confirmados bacteriológicamente y con diagnóstico clínico, casos nuevos y recaídas) |  |  | TCP - 1 |  | Meta | 2826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Logro | 2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TB I-4: Prevalencia de tuberculosis RR-TB y / o MDR-TB entre nuevos pacientes con TB: Proporción de nuevos casos de TB con TB-RR y / o MDR-TB |  |  | TB I - 4 |  | Meta | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Logro | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TB O 4: Índice de éxito del tratamiento (casos de tuberculosis resistente a la rifampicina y/o tuberculosis multirresistente confirmados en laboratorio): Porcentaje de casos de tuberculosis resistente a la rifampicina y/o tuberculosis multirresistente tratados con éxito (curados y con tratamiento completo) entre todos los incluidos en el tratamiento contra la tuberculosis de segunda línea durante el año de evaluación |  |  | TB O - 4 |  | Meta | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Logro | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Menú
Note on C12: Según carta de retroalimentación del período ene-dic2019, fechada el 12-may-2020.
Note on C30: Ene-dic2019
Note on D30: lili.yambay: Ene-dic2020
Note on E30: lili.yambay: Ene-dic2021
Note on C40: Año 2019
Note on D62: El PUDR 2018 fue remitido el 28-02-19
Note on B71: Si los datos no están disponibles, no introduzca ceros; deje las celdas de la tabla en blanco.
Note on B72: Si los datos no están disponibles, no introduzca ceros; deje las celdas de esta tabla en blanco.

## Información de la subvención
Tablero de mando: Paraguay - TB
País: | Paraguay |  | Título de la subvención: |  | Atención integral con compromiso intersectorial hacia la eliminación de la TB en Paraguay.
Componente: | TB | Subvención nº: | PRY-T-AV | Fecha de inicio: |  | 2019-01-01 | Financiación total | 3194670.82
Convocatoria: | NMF | Fase: | No aplicable | Receptor principal: |  | ALTER VIDA
Periodo de referencia: | P1 | desde: | 2019-01-01 | hasta: |  | 2019-12-31 | Última calificación: | B1
Agente Local del Fondo: | PwC (PricewaterhouseCoopers) |  |  | Gerente de Cartera del Fondo: |  | Filippo Iarrera
Elaborado por: | Alter Vida-Comité ME MCP |  |  | Fecha de elaboración del informe: |  | 2020-06-29
Menú

## Financiamiento
Cuadro de mando: Paraguay - TB
NMF | No aplicable |  |  |  | Periodo: |  | P1
Ultima calificación: | B1 |  | ALTER VIDA |  | Desde: |  | 2019-01-01
|  | Atención integral con compromiso intersectorial hacia la eliminación de la TB en Paraguay. |  |  |  | Hasta: | 2019-12-31
Indicadores financieros
F1: Presupuesto y desembolsos del Fondo Mundial - en ($) Periodo: P1 |  |  |  | F3: Desembolsos y gastos - en ($) Periodo: P1
Comentarios: | A diciembre del año 2020, se cuenta con un desembolso acumulado de USD 1,206,269 lo que representa un 84% del presupuesto acumulado. |  |  | Comentarios: | Lo gastado por el RP + lo desembolsado a SR vs lo desembolsado por el FM tiene un avance del 96%. Lo gastado por los SR vs lo desembolsado a SR, registró un avance del 100%
Periodo Actual
Periodo Anterior
F2: Presupuesto y gastos reales por módulos de la subvención - en ($) Periodo: P1 |  |  |  | F4: Último ciclo de información y desembolso del RP Periodo: P1
Comentarios: | Ver comentarios en la la "Hoja 11" al final de las pestañas(por falta de espacio no se incluyó aquí). |  |  | Comentarios: | Días tardados en presentar el informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso al ALF: Se registró un día de retraso en el envío del informe. Días que el desembolso ha tardado en llegar al RP: El 07-abril-2020 fue recibido el primer desembolso remitido por el FM, luego del envío del PUDR 2019 en fecha 29-feb-2020. Días en que el desembolso ha tardado en llegar a los sub receptores: Se logró un promedio de 2,6 días, versus 2 días establecidos en los procedimientos.
Último desembolso de fondos: Días calendario
[6 empty] | (Días) esperados | (Días) reales
|  |  |  | Días tardados en presentar el informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso al ALF |  | 59 | 60
|  |  |  | Días que el desembolso ha tardado en llegar al RP |  | 45 | 39
|  |  |  | Días que el desembolso ha tardado en llegar a los subreceptores |  | 2 | 2.6
Presupuesto acumulado
Gastos acumulados
Menú
84,79%
82,99%
59,56%

## Gestión
Cuadro de mando: Paraguay - TB
NMF | No aplicable |  |  |  |  | Periodo: |  | P1
Ultima calificación: | B1 |  | ALTER VIDA |  |  | Desde: |  | 2019-01-01
|  | Atención integral con compromiso intersectorial hacia la eliminación de la TB en Paraguay. |  |  |  |  | Hasta: | 2019-12-31
Indicadores de gestión
M1: Estado de las condiciones precedentes y acciones con fecha límite Periodo: P1 |  |  |  | M2: Estado de los principales puestos directivos del RP Periodo: P1
Comentarios: |  |  |  | Comentarios: | Los principales cargos directivos están cubiertos. Ellos son: Cordinadora de Proyecto, Administrador General, Gerente de Monitoreo Programático, Gerente de Monitoreo Administrativo Financiero.
M3: Acuerdos contractuales (subreceptores) Periodo: P1 |  |  |  | M4: Número de informes completos recibidos a tiempo Periodo: P1
Comentarios: | Todos los acuerdos de sub contrato están firmados con los sub beneficiarios. |  |  | Comentarios: | En el indicador "Envío en tiempo de informes por parte del Personal Técnico", se ha obtenido un 98% de cumplimiento. En el indicador "Envío en tiempo de informes por parte de los sub receptores al RP" se ha obtenido un 61% de resultado.
M5: Presupuesto y compra de productos y equipo sanitario, medicamentos y productos farmacéuticos |  |  |  | M6: Diferencia entre existencias actuales y existencias de seguridad Periodo: P1
Comentarios: | El presupuesto acumulado de productos y equipos sanitarios ha tenido un 88,74% de ejecución, quedando un saldo comprometido, pendiente de ejecución de UDS 43,343. Al 30 de junio, este saldo fue ejecutado en un 51%, quedando pendiente la ejecución de la compra del equipo Genotype y reactivos, la cual está retrasada por causa de los efectos de la pandemia. |  |  | Comentarios: | No aplicable. No se adquieren medicamentos con recursos del Proyecto TB.
|  |  |  | Componente | Productos | Nivel de existencias expresado en meses de tratamiento para todos los pacientes actuales. | Meses de existencias de seguridad | Diferencia entre existencias actuales y existencias de seguridad
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
* Incluye sólo los montos de las categorías 4 y 5 (Productos y equipamientos sanitarios y Medicamentos y productos farmacéuticos) de los Informes Financieros Mejorados
Menú

## Programatico
Cuadro de mando: Paraguay - TB
NMF | No aplicable | [8 empty] | Periodo: |  | P1
Ultima calificación: | B1 |  | ALTER VIDA | [7 empty] | Desde: | 2019-01-01
|  | Atención integral con compromiso intersectorial hacia la eliminación de la TB en Paraguay. | [8 empty] | Hasta: | 2019-12-31
Indicadores de programa:
TCP 1: Número de casos notificados de tuberculosis en todas sus formas (es decir: confirmados bacteriológicamente y con diagnóstico clínico, casos nuevos y recaídas) |  |  |  | TB I-4: Prevalencia de tuberculosis RR-TB y / o MDR-TB entre nuevos pacientes con TB: Proporción de nuevos casos de TB con TB-RR y / o MDR-TB |  |  |  | TB O 4: Índice de éxito del tratamiento (casos de tuberculosis resistente a la rifampicina y/o tuberculosis multirresistente confirmados en laboratorio): Porcentaje de casos de tuberculosis resistente a la rifampicina y/o tuberculosis multirresistente tratados con éxito (curados y con tratamiento completo) entre todos los incluidos en el tratamiento contra la tuberculosis de segunda línea durante el año de evaluación
Comentario: | Logro: 89% Se implementaron acciones de detección planteadas en la Nota Conceptual de TB 2019- 2021, que incluye actividades de búsqueda en comunidades indígenas y población general, con el apoyo del equipo de gestión de TB, visitas de supervisión nacional e iniciativas de la asociación Alientos de Vida. El equipo de supervisión nacional acompañó las búsquedas activas en el último trimestre mejorando la captación de casos. El seguimiento a los indicadores de Gestión de la Dirección General de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud y del proyecto del Banco Mundial contribuyeron a mejorar los resultados de detección, debido a que son resultados monitoreados por los Directores regionales y generales. Plan de seguimiento: Se continuará con el trabajo del equipo de Gestión, en las regiones sanitarias de Caaguazú y Alto Paraná, así como las búsquedas activas con acompañamiento del equipo de supervisión del PNCT. La asociación Alientos de Vida trabajará conjuntamente con organizaciones de la sociedad civil de VIH para sumar esfuerzos e incrementar los resultados en el trabajo de campo. Además, trabajarán coordinadamente con el PNCT y el Ministerio de Justicia, para colaborar en la detección de casos en centros penitenciarios. Continuará la coordinación de actividades con la Dirección General de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud para aumentar la detección de casos y con el Laboratorio Central y la Red de Laboratorios, para el diagnóstico y la notificación de los resultados en tiempo y forma. |  |  | Comentario: | Denominador: 555. Se realizó PSD a 188 casos nuevos y Xpert TB/Rif a 367 casos nuevos, totalizando 555 casos nuevos de TB a quienes se les practicó PSD. Teniendo en cuenta el informe del Global TB Report para el país del año 2019, el porcentaje estimado por la OMS tiene un rango de 0.08 a 2,7 para los casos nuevos y para los previamente tratados el rango va de 5.6 a 27. El país notifica dentro de los rangos mencionados. En el cálculo realizado, para casos nuevos, de 2589 y aplicando el rango mínimo de 0,08, se estima encontrar 2,07 casos de TB MDR/RR en casos nuevos. Para los previamente tratados, de 233, el 5,6% de rango mínimo, se estima encontrar 13 casos de TB MDR/RR en previamente tratados. En el 2019 se tuvieron varias limitaciones entre ellas: 1) Escasa disponibilidad de cartuchos de Xpert MTB/RIF, por lo cual este diagnóstico está disponible solo para grupos priorizados, quedando fuera un grupo de riesgo importante como son las personas privadas de libertad y población originaria (indígenas). 2) Las PSD se realizan en el BSL3, cuyo uso fue discontínuo debido a múltiples factores: problemas de climatización, evaluaciones por el fabricante y por consultor contratado, así como autoclave bloqueada desde el mes de diciembre. 3) El País aún no cuenta con la determinación molecular rápida de resistencia a H, R y fármacos inyectables de segunda línea mediante Line Probe Assay (LPA). Mitigación: En el mes de noviembre se inició las gestiones para la compra de 30000 cartuchos con presupuesto del Ministerio de Salud, que facilitara la inclusión de población inígena y privada de libertad, con miras a lograr en forma progresiva la universalización en el uso de este método de diagnóstico. Actualmente el presupuesto para la compra de cartucho se encuentra en espera de CDP (Certificado de Disponibilidad presupuestaria). Se estima que el proceso de transferencia a OPS sería en los próximos meses. En el año 2020 se tiene prevista la adquisición de un equipo Genotype (LPA). En el último trimestre del año, se ha iniciado el uso paulatino del medio rápido de cultivo (MIGIT) que también brindará resultados rápidos de PSD pudiendo así expandir la cobertura de PSD ese año 2020. Con la incorporación de estas dos metodologías se espera que mejore la Farmacovigilancia Activa y de ese modo aumente la detección de los casos TBMDR para el 2020. |  |  | Comentario: | Logro: 108% En el 2017, 8 pacientes TBMDR/RR bacteriológicamente confirmados iniciaron tratamiento con drogas de segunda línea. El éxito de tratamiento para esta cohorte fue del 75%( 6/8), la perdida de seguimiento fue del 12,5 % (1/8), menor a la observada en la cohorte del año anterior: 23% y con respecto a los fallecidos el egreso fue del 12.5% (1/8). Plan de seguimiento: Ante los resultados alcanzados se continuará con el seguimiento realizado por el Equipo psicosocial del PNCT para el logro de la adherencia al tratamiento y por lo tanto la disminución de la perdida de seguimiento; así como el fortalecimiento de los profesionales que dan el tratamiento supervisado a través de capacitaciones y retroalimentación con la coordinadora de TB DR.
Indicadores |  |  | Meta | Lograda | 0% - 59% | 60% - 89% | > 90% | Comentarios
TCP 1: Número de casos notificados de tuberculosis en todas sus formas (es decir: confirmados bacteriológicamente y con diagnóstico clínico, casos nuevos y recaídas) |  |  | 2826 | 2514 | 88.96% |  |  | Logro: 89% Se implementaron acciones de detección planteadas en la Nota Conceptual de TB 2019- 2021, que incluye actividades de búsqueda en comunidades indígenas y población general, con el apoyo del equipo de gestión de TB, visitas de supervisión nacional e iniciativas de la asociación Alientos de Vida. El equipo de supervisión nacional acompañó las búsquedas activas en el último trimestre mejorando la captación de casos. El seguimiento a los indicadores de Gestión de la Dirección General de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud y del proyecto del Banco Mundial contribuyeron a mejorar los resultados de detección, debido a que son resultados monitoreados por los Directores regionales y generales. Plan de seguimiento: Se continuará con el trabajo del equipo de Gestión, en las regiones sanitarias de Caaguazú y Alto Paraná, así como las búsquedas activas con acompañamiento del equipo de supervisión del PNCT. La asociación Alientos de Vida trabajará conjuntamente con organizaciones de la sociedad civil de VIH para sumar esfuerzos e incrementar los resultados en el trabajo de campo. Además, trabajarán coordinadamente con el PNCT y el Ministerio de Justicia, para colaborar en la detección de casos en centros penitenciarios. Continuará la coordinación de actividades con la Dirección General de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud para aumentar la detección de casos y con el Laboratorio Central y la Red de Laboratorios, para el diagnóstico y la notificación de los resultados en tiempo y forma.
TB I-4: Prevalencia de tuberculosis RR-TB y / o MDR-TB entre nuevos pacientes con TB: Proporción de nuevos casos de TB con TB-RR y / o MDR-TB |  |  | 47% | 36% | 76.6% |  |  | Denominador: 555. Se realizó PSD a 188 casos nuevos y Xpert TB/Rif a 367 casos nuevos, totalizando 555 casos nuevos de TB a quienes se les practicó PSD. Teniendo en cuenta el informe del Global TB Report para el país del año 2019, el porcentaje estimado por la OMS tiene un rango de 0.08 a 2,7 para los casos nuevos y para los previamente tratados el rango va de 5.6 a 27. El país notifica dentro de los rangos mencionados. En el cálculo realizado, para casos nuevos, de 2589 y aplicando el rango mínimo de 0,08, se estima encontrar 2,07 casos de TB MDR/RR en casos nuevos. Para los previamente tratados, de 233, el 5,6% de rango mínimo, se estima encontrar 13 casos de TB MDR/RR en previamente tratados. En el 2019 se tuvieron varias limitaciones entre ellas: 1) Escasa disponibilidad de cartuchos de Xpert MTB/RIF, por lo cual este diagnóstico está disponible solo para grupos priorizados, quedando fuera un grupo de riesgo importante como son las personas privadas de libertad y población originaria (indígenas). 2) Las PSD se realizan en el BSL3, cuyo uso fue discontínuo debido a múltiples factores: problemas de climatización, evaluaciones por el fabricante y por consultor contratado, así como autoclave bloqueada desde el mes de diciembre. 3) El País aún no cuenta con la determinación molecular rápida de resistencia a H, R y fármacos inyectables de segunda línea mediante Line Probe Assay (LPA). Mitigación: En el mes de noviembre se inició las gestiones para la compra de 30000 cartuchos con presupuesto del Ministerio de Salud, que facilitara la inclusión de población inígena y privada de libertad, con miras a lograr en forma progresiva la universalización en el uso de este método de diagnóstico. Actualmente el presupuesto para la compra de cartucho se encuentra en espera de CDP (Certificado de Disponibilidad presupuestaria). Se estima que el proceso de transferencia a OPS sería en los próximos meses. En el año 2020 se tiene prevista la adquisición de un equipo Genotype (LPA). En el último trimestre del año, se ha iniciado el uso paulatino del medio rápido de cultivo (MIGIT) que también brindará resultados rápidos de PSD pudiendo así expandir la cobertura de PSD ese año 2020. Con la incorporación de estas dos metodologías se espera que mejore la Farmacovigilancia Activa y de ese modo aumente la detección de los casos TBMDR para el 2020.
TB O 4: Índice de éxito del tratamiento (casos de tuberculosis resistente a la rifampicina y/o tuberculosis multirresistente confirmados en laboratorio): Porcentaje de casos de tuberculosis resistente a la rifampicina y/o tuberculosis multirresistente tratados con éxito (curados y con tratamiento completo) entre todos los incluidos en el tratamiento contra la tuberculosis de segunda línea durante el año de evaluación |  |  | 69% | 75% | 108.7% |  |  | Logro: 108% En el 2017, 8 pacientes TBMDR/RR bacteriológicamente confirmados iniciaron tratamiento con drogas de segunda línea. El éxito de tratamiento para esta cohorte fue del 75%( 6/8), la perdida de seguimiento fue del 12,5 % (1/8), menor a la observada en la cohorte del año anterior: 23% y con respecto a los fallecidos el egreso fue del 12.5% (1/8). Plan de seguimiento: Ante los resultados alcanzados se continuará con el seguimiento realizado por el Equipo psicosocial del PNCT para el logro de la adherencia al tratamiento y por lo tanto la disminución de la perdida de seguimiento; así como el fortalecimiento de los profesionales que dan el tratamiento supervisado a través de capacitaciones y retroalimentación con la coordinadora de TB DR.
TB-O5: Cobertura del tratamiento contra la tuberculosis: Porcentaje de casos nuevos y recaídas tratados que fueron notificados y tratados; entre el número estimado de casos de tuberculosis identificados en el mismo año (todas las formas de tuberculosis confirmadas bacteriológicamente y clínicamente diagnosticadas). |  |  | 88% | 86% | 97.73% |  |  | Logro: 97% de la meta esperada. Se reportó 2.432 casos de TB. El resultado alcanzado se debe a la implementación de las acciones planteadas en el Plan Estratégico de la Repuesta Nacional 2016 - 2020 y las actividades de la presente Nota Conceptual: supervisiones capacitantes, seguimiento a los casos, visita de monitoreo, entre otros. Plan de seguimiento: Se continuará con la distribución de los medicamentos a todas las regiones y establecimientos de salud para asegurar el inicio oportuno del tratamiento. Así mismo se realizarán acciones orientadas a garantizar la notificación en tiempo y forma de todos los casos que inician tratamiento.
TBI – 3 Tasa de mortalidad de la tuberculosis por cada 100.000 habitantes |  |  | 3.8 | 4 | 105.3% |  |  | Tasa de mortalidad por TB en VIH negativos estimados por OMS 2018: 4 Fuente de datos de mortalidad: Global TB Report 2019 Denominador: Fuente de total población 2018: Dirección General de Estadísticas Encuestas y Censos, DGEEC. Paraguay. Proyección de la Población Nacional, Urbano Rural, por sexo y edad, 2000 -2025. http://www.dgeec.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/proyeccion%20nacional/Estimacion%20y%20proyeccion%20Nacional.pdf). Fuente de datos de mortalidad: Subsistema de Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. En el año 2019 el departamento de estadísticas del PNCT, realizó controles trimestrales con la base de defunciones del subsistema de estadísticas vitales. A partir de estas revisiones se solicitó a las regiones sanitarias confirmaciones sobre los fallecidos por TB registrados en la DIGIES que no fueron notificados al PNCT. Como resultado de las verificaciones, se comunicó los hallazgos a la DIGIES vía nota con las evidencias y se logró que dicha institución depure la base de mortalidad por TB, lo que permitió suprimir 79 casos fallecidos por otras causas, lo que incide en la tasa reportada en este periodo. Este mismo procedimiento, permitió detectar que un número importante de fallecidos por TB, registrados en la base de datos del PNCT, no están registrados en la base de datos de Estadísticas Vitales. Plan de seguimiento: Continuar con las verificaciones trimestrales de la base de fallecidos del subsistema de estadísticas vitales y el control cruzado con los gerentes regionales de TB.
TCP 2: Porcentaje de casos de TB en todas las formas (confirmado bacteriológicamente más clínicamente diagnosticado, nuevos y recaídas) tratados exitosamente (curados más con tratamiento completado) entre todos los casos de TB registrados para tratamiento durante un período especificado. |  |  | 80% | 70.8% | 88.5% |  |  | 1704/2404 Para el seguimiento de este indicador se han aprovechado diversas actividades como ser las supervisiones nacionales, las reuniones de fortalecimiento, los talleres de monitoreo así como reuniones en un gran número de servicios para que todos los pacientes cuenten con una condición de egreso, así como notificaciones a las Regiones Sanitarias desde el PNCT sobre los casos pendientes. El país cuenta con cantidad suficiente de medicamentos para inicio y seguimiento de los casos de TB. Mitigación: En coordinación con la Dirección General de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud se dará seguimiento a este indicador como evaluación de la gestión de TB en los establecimientos de salud. La supervision nacional se implementará en todos los distritos del país y en los servicios con un porcentaje bajo de éxito de tratamiento. Se propondrán cambios en la estrategia de supervisión y en los instrumentos utilizados en estas visitas, para enfocarla en el seguimiento de casos hasta el egreso de los mismos.
MDR-TB 2: Número de casos de tuberculosis farmacorresistente confirmados bacteriológicamente (tuberculosis resistente a la rifampicina y/o tuberculosis multirresistente) notificados. |  |  | 47 | 14 | 29.79% |  |  | En el trascurso del 2019, el país notificó 14 casos de TB RR/MDR. Teniendo en cuenta el último informe del 2019 del Global TB Report para el país, el porcentaje estimado por la OMS tiene un rango de 0.08 a 2,7 para los casos nuevos y para los previamente tratados el rango va de 5.6 a 27. El país notifica dentro de los rangos mencionados. En el cálculo realizado, para casos nuevos, de 2589 y aplicando el rango mínimo de 0,08, se estima encontrar 2,07 casos de TB MDR/RR en casos nuevos. Para los previamente tratados, de 233, el 5,6% de rango mínimo, se estima encontrar 13 casos de TB MDR/RR en previamente tratados, totalizando 15 casos como mínimo el número a diagnosticar en el año. En el 2019 se vieron limitaciones: 1) Escasa disponibilidad de cartuchos de Xpert MTB/RIF, por lo cual este diagnóstico está disponible solo para grupos priorizados, quedando fuera un grupo de riesgo importante como son las personas privadas de la libertad y la población originaria (indígenas). 2) Las PSD se realizan en el BSL3, cuyo uso fue discontínuo debido a múltiples factores: problemas de climatización, con evaluaciones realizadas por el fabricante y por un consultor contratado para identificar los inconvenientes, así como autoclave bloqueado desde el mes de diciembre, que retrasaron el proceso de diagnóstico. 3) El país aún no cuenta con la determinación molecular rápida de resistencia a H, R y fármacos inyectables de segunda línea mediante Line Probe Assay (LPA). Mitigación: En el mes de noviembre se iniciaron las gestiones para la compra de 30000 cartuchos con presupuesto del Ministerio de Salud, que facilitara la inclusión de estos grupos con miras a lograr en forma progresiva la universalización en el uso de este método de diagnóstico. Actualmente este rubro se encuentra en espera de CDP (Certificado de Disponibilidad presupuestaria), y se estima que el proceso de transferencia a OPS sería en los próximos meses. En el presente año se tiene previsto la adquisición de un equipo Genotype (LPA). En el último trimestre del año, se inició el uso paulatino del medio rápido de cultivo (MIGIT) que también brindará resultados rápidos de PSD pudiendo así expandir la cobertura de PSD para el 2020. Con la incorporación de estas dos metodologías se espera mejore la Farmacovigilancia Activa y de ese modo aumente la detección de los casos TBMDR para el 2020.
MDR-TB 3: Número de casos de tuberculosis farmacorresistente (tuberculosis resistente a la rifampicina y/o tuberculosis multirresistente) que han comenzado un tratamiento de segunda línea. |  |  | 14 | 14 | 100% |  |  | Iniciaron tratamiento el 100% de los casos diagnosticados. Desde que se cuenta con equipos de GenXpert, se obtienen resultados en menor tiempo, lo cual ha mejorado el tiempo de inicio de tratamiento acortándolo a un promedio de 19 días entre la recepción del resultado y el inicio del mismo, facilitando el enrolamiento a tratamiento con drogas de segunda línea de todos de los casos notificados.
TB/HIV - 6: Porcentaje de casos de TB nuevos y recaídas VIH+ en TARV |  |  | 80% | 88.4% | 110.5% |  |  | Los resultados reportados, corresponden a datos preliminares, enviados por el PRONASIDA al PNCT en fecha 30 de enero de 2020. Según informe, se encuentra en proceso, la recepción de datos finales de las Regiones Sanitarias, por tanto el resultado final se espera esté disponible para el mes de marzo de 2020, fecha límite establecida por el PRONASIDA para la elaboración de los reportes del año anterior.
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0 |  |  | 0 | 0 | 0%
0 |  |  | 0 | 0 | 0%
0 |  |  | 0 | 0 | 0%
0 |  |  | 0% | 0 | 0%
0 |  |  | 0 | 0 | 0%
0 |  |  | 14 | 14 | 100%
Menú

## Recomendaciones
Cuadro de mando: Paraguay - TB
NMF | No aplicable |  |  |  |  | Periodo: | P1
Ultima calificación: | B1 |  | ALTER VIDA |  |  | Desde: | 2019-01-01
|  |  | Atención integral con compromiso intersectorial hacia la eliminación de la TB en Paraguay. |  |  | Hasta: | 2019-12-31
Recomendaciones
¿Se están ejecutando los fondos de acuerdo al presupuesto?
Financiera |  | Comentarios resumidos |  |  | Recomendaciones del tablero de mando 2018 (revisión realizada el 30-04-19) | Recomendaciones del tablero de mando actual (1er. semestre del 2018) |  | Recomendaciones del tablero de mando 2017 | Recomendaciones del tablero de mando del período 2016
F1: Presupuesto y desembolsos del Fondo Mundial |  | A diciembre del año 2020, se cuenta con un desembolso acumulado de USD 1,206,269 lo que representa un 84% del presupuesto acumulado.
F2: Presupuesto y gastos reales por módulos de la subvención |  | Ver comentarios en la la "Hoja 11" al final de las pestañas(por falta de espacio no se incluyó aquí). | [5 empty] | Se recomienda dar especial atención a la ejecución de los recursos relacionados a las construcciones. Responsables: Alter Vida deberá enviar al CMER un informe de avance del estado de las construcciones, incluyendo los próximos pasos a seguir. Crear una instancia de lobby con el MCP, para el caso eventual de encontrarse una traba en el proceso. Se sugiere buscar otras fuentes de fondos para la construcción de la sala de internación para niños con TBMDR. Responsable: INERAM, PNCT, ALTER VIDA. Urgir al Fondo Mundial por parte de Alter Vida solicitando una respuesta sobre la reprogramación del año 2018, y que el RP ponga al tanto de la respuesta al MCP. Enviar una nota al LCSP solicitando información sobre la decisión del destino de la cabina de bioseguridad que inicialmente estaba previsto instalarse en el laboratorio del Hospital de Villa Elisa y que actualmente se pretende instalar en el LCSP, aunque aún no hay certeza de esto. Responsable: Alter Vida. Establecer un plan paliativo del traslado de muestras en lo que resta del año 2018, con los recursos existentes. Responsable: PNCT y LCSP. | Se urge la intervención del MCP y DGVS para realizar las gestiones en forma perentoria con las instancias correspondientes, debido a que si no se ejecutan o no se compromenten los recursos, los mismos se perderán al final del 2017, en los siguientes rubros: Construcciones: Agilizar la obtención de los proyectos revisados por parte de la Direcc. de Recursos Físicos, específicamente, los proyectos de los laboratorios del HR de Salto del Guairá, del HBO, del HMI de San Lorenzo Calle´i, del HR de Encarnación, y la Sala de Internación de Niños con TBMDR en el INERAM. Arq. Horacio Loizaga Director (mejoras de laboratorios) en stand-by desde el año pasado. 150,000 USD Adquisición del laboratorio modular BSL III: Informar el aumento del 3% (22.698 USD) de la cotización del equipo por diferencia cambiaria de USD a Euros, y al mismo teimpo, procurar la obtención del recurso para cubrir este aumento. Por otro lado, es importante señalar que la empresa adjudicada TDI, ha solicitado que dentro del contrato se incluya una cláusula que indique que los costos adicionales originados por eventuales retrasos imputables al MSP y BS y Alter Vida, sean cubiertos por estas instituciones. Esta situación es sumamente delicada puesto que en caso de que ocurriera un retraso, se tendrán que cubrir los adicionales de alguna fuente. El FM no ha aprobado el aumento de recursos para la adquisición del BSL III.
F3: Desembolsos y gastos |  | Lo gastado por el RP + lo desembolsado a SR vs lo desembolsado por el FM tiene un avance del 96%. Lo gastado por los SR vs lo desembolsado a SR, registró un avance del 100%
F4: Último ciclo de información y desembolso del RP |  | Días tardados en presentar el informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso al ALF: Se registró un día de retraso en el envío del informe. Días que el desembolso ha tardado en llegar al RP: El 07-abril-2020 fue recibido el primer desembolso remitido por el FM, luego del envío del PUDR 2019 en fecha 29-feb-2020. Días en que el desembolso ha tardado en llegar a los sub receptores: Se logró un promedio de 2,6 días, versus 2 días establecidos en los procedimientos.
¿Están las adquisiciones y contrataciones ejecutándose en el tiempo previsto?
Gestión |  | Comentarios resumidos |  |  | Recomendaciones del tablero de mando 2018 (revisión realizada el 30-04-19) | Recomendaciones del tablero de mando actual (1er. semestre del 2018) |  | Recomendaciones del tablero de mando 2017 | Recomendaciones del tablero de mando del período 2016
M1: Estado de las condiciones precedentes y acciones con fecha límite
M2: Estado de los principales puestos directivos del RP |  | Los principales cargos directivos están cubiertos. Ellos son: Cordinadora de Proyecto, Administrador General, Gerente de Monitoreo Programático, Gerente de Monitoreo Administrativo Financiero. | #DIV/0! | #DIV/0!
M3: Acuerdos contractuales (subreceptores) |  | Todos los acuerdos de sub contrato están firmados con los sub beneficiarios.
M4: Número de informes completos recibidos a tiempo |  | En el indicador "Envío en tiempo de informes por parte del Personal Técnico", se ha obtenido un 98% de cumplimiento. En el indicador "Envío en tiempo de informes por parte de los sub receptores al RP" se ha obtenido un 61% de resultado.
M5: Presupuesto y compra de productos y equipo sanitario, medicamentos y productos farmacéuticos |  | El presupuesto acumulado de productos y equipos sanitarios ha tenido un 88,74% de ejecución, quedando un saldo comprometido, pendiente de ejecución de UDS 43,343. Al 30 de junio, este saldo fue ejecutado en un 51%, quedando pendiente la ejecución de la compra del equipo Genotype y reactivos, la cual está retrasada por causa de los efectos de la pandemia.
M6: Diferencia entre existencias actuales y existencias de seguridad |  | No aplicable. No se adquieren medicamentos con recursos del Proyecto TB.
¿Se están alcanzando las metas programáticas?
Programa |  | Comentarios resumidos |  |  | Recomendaciones del tablero de mando 2018 (revisión realizada el 30-04-19) | Recomendaciones del tablero de mando actual (1er. semestre del 2018) |  | Recomendaciones del tablero de mando 2017 | Recomendaciones del tablero de mando del período 2016
P1 - tendencia: TBI – 3 Tasa de mortalidad de la tuberculosis por cada 100.000 habitantes |  | Logro: 89% Se implementaron acciones de detección planteadas en la Nota Conceptual de TB 2019- 2021, que incluye actividades de búsqueda en comunidades indígenas y población general, con el apoyo del equipo de gestión de TB, visitas de supervisión nacional e iniciativas de la asociación Alientos de Vida. El equipo de supervisión nacional acompañó las búsquedas activas en el último trimestre mejorando la captación de casos. El seguimiento a los indicadores de Gestión de la Dirección General de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud y del proyecto del Banco Mundial contribuyeron a mejorar los resultados de detección, debido a que son resultados monitoreados por los Directores regionales y generales. Plan de seguimiento: Se continuará con el trabajo del equipo de Gestión, en las regiones sanitarias de Caaguazú y Alto Paraná, así como las búsquedas activas con acompañamiento del equipo de supervisión del PNCT. La asociación Alientos de Vida trabajará conjuntamente con organizaciones de la sociedad civil de VIH para sumar esfuerzos e incrementar los resultados en el trabajo de campo. Además, trabajarán coordinadamente con el PNCT y el Ministerio de Justicia, para colaborar en la detección de casos en centros penitenciarios. Continuará la coordinación de actividades con la Dirección General de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud para aumentar la detección de casos y con el Laboratorio Central y la Red de Laboratorios, para el diagnóstico y la notificación de los resultados en tiempo y forma.
P2 - tendencia: TB I-4: Prevalencia de tuberculosis RR-TB y / o MDR-TB entre nuevos pacientes con TB: Proporción de nuevos casos de TB con TB-RR y / o MDR-TB |  | Denominador: 555. Se realizó PSD a 188 casos nuevos y Xpert TB/Rif a 367 casos nuevos, totalizando 555 casos nuevos de TB a quienes se les practicó PSD. Teniendo en cuenta el informe del Global TB Report para el país del año 2019, el porcentaje estimado por la OMS tiene un rango de 0.08 a 2,7 para los casos nuevos y para los previamente tratados el rango va de 5.6 a 27. El país notifica dentro de los rangos mencionados. En el cálculo realizado, para casos nuevos, de 2589 y aplicando el rango mínimo de 0,08, se estima encontrar 2,07 casos de TB MDR/RR en casos nuevos. Para los previamente tratados, de 233, el 5,6% de rango mínimo, se estima encontrar 13 casos de TB MDR/RR en previamente tratados. En el 2019 se tuvieron varias limitaciones entre ellas: 1) Escasa disponibilidad de cartuchos de Xpert MTB/RIF, por lo cual este diagnóstico está disponible solo para grupos priorizados, quedando fuera un grupo de riesgo importante como son las personas privadas de libertad y población originaria (indígenas). 2) Las PSD se realizan en el BSL3, cuyo uso fue discontínuo debido a múltiples factores: problemas de climatización, evaluaciones por el fabricante y por consultor contratado, así como autoclave bloqueada desde el mes de diciembre. 3) El País aún no cuenta con la determinación molecular rápida de resistencia a H, R y fármacos inyectables de segunda línea mediante Line Probe Assay (LPA). Mitigación: En el mes de noviembre se inició las gestiones para la compra de 30000 cartuchos con presupuesto del Ministerio de Salud, que facilitara la inclusión de población inígena y privada de libertad, con miras a lograr en forma progresiva la universalización en el uso de este método de diagnóstico. Actualmente el presupuesto para la compra de cartucho se encuentra en espera de CDP (Certificado de Disponibilidad presupuestaria). Se estima que el proceso de transferencia a OPS sería en los próximos meses. En el año 2020 se tiene prevista la adquisición de un equipo Genotype (LPA). En el último trimestre del año, se ha iniciado el uso paulatino del medio rápido de cultivo (MIGIT) que también brindará resultados rápidos de PSD pudiendo así expandir la cobertura de PSD ese año 2020. Con la incorporación de estas dos metodologías se espera que mejore la Farmacovigilancia Activa y de ese modo aumente la detección de los casos TBMDR para el 2020.
P3 - tendencia: TB O 4: Índice de éxito del tratamiento (casos de tuberculosis resistente a la rifampicina y/o tuberculosis multirresistente confirmados en laboratorio): Porcentaje de casos de tuberculosis resistente a la rifampicina y/o tuberculosis multirresistente tratados con éxito (curados y con tratamiento completo) entre todos los incluidos en el tratamiento contra la tuberculosis de segunda línea durante el año de evaluación |  | Logro: 108% En el 2017, 8 pacientes TBMDR/RR bacteriológicamente confirmados iniciaron tratamiento con drogas de segunda línea. El éxito de tratamiento para esta cohorte fue del 75%( 6/8), la perdida de seguimiento fue del 12,5 % (1/8), menor a la observada en la cohorte del año anterior: 23% y con respecto a los fallecidos el egreso fue del 12.5% (1/8). Plan de seguimiento: Ante los resultados alcanzados se continuará con el seguimiento realizado por el Equipo psicosocial del PNCT para el logro de la adherencia al tratamiento y por lo tanto la disminución de la perdida de seguimiento; así como el fortalecimiento de los profesionales que dan el tratamiento supervisado a través de capacitaciones y retroalimentación con la coordinadora de TB DR.
P1: TBI – 3 Tasa de mortalidad de la tuberculosis por cada 100.000 habitantes |  | Logro: 89% Se implementaron acciones de detección planteadas en la Nota Conceptual de TB 2019- 2021, que incluye actividades de búsqueda en comunidades indígenas y población general, con el apoyo del equipo de gestión de TB, visitas de supervisión nacional e iniciativas de la asociación Alientos de Vida. El equipo de supervisión nacional acompañó las búsquedas activas en el último trimestre mejorando la captación de casos. El seguimiento a los indicadores de Gestión de la Dirección General de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud y del proyecto del Banco Mundial contribuyeron a mejorar los resultados de detección, debido a que son resultados monitoreados por los Directores regionales y generales. Plan de seguimiento: Se continuará con el trabajo del equipo de Gestión, en las regiones sanitarias de Caaguazú y Alto Paraná, así como las búsquedas activas con acompañamiento del equipo de supervisión del PNCT. La asociación Alientos de Vida trabajará conjuntamente con organizaciones de la sociedad civil de VIH para sumar esfuerzos e incrementar los resultados en el trabajo de campo. Además, trabajarán coordinadamente con el PNCT y el Ministerio de Justicia, para colaborar en la detección de casos en centros penitenciarios. Continuará la coordinación de actividades con la Dirección General de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud para aumentar la detección de casos y con el Laboratorio Central y la Red de Laboratorios, para el diagnóstico y la notificación de los resultados en tiempo y forma.
P2: TB I-4: Prevalencia de tuberculosis RR-TB y / o MDR-TB entre nuevos pacientes con TB: Proporción de nuevos casos de TB con TB-RR y / o MDR-TB |  | Denominador: 555. Se realizó PSD a 188 casos nuevos y Xpert TB/Rif a 367 casos nuevos, totalizando 555 casos nuevos de TB a quienes se les practicó PSD. Teniendo en cuenta el informe del Global TB Report para el país del año 2019, el porcentaje estimado por la OMS tiene un rango de 0.08 a 2,7 para los casos nuevos y para los previamente tratados el rango va de 5.6 a 27. El país notifica dentro de los rangos mencionados. En el cálculo realizado, para casos nuevos, de 2589 y aplicando el rango mínimo de 0,08, se estima encontrar 2,07 casos de TB MDR/RR en casos nuevos. Para los previamente tratados, de 233, el 5,6% de rango mínimo, se estima encontrar 13 casos de TB MDR/RR en previamente tratados. En el 2019 se tuvieron varias limitaciones entre ellas: 1) Escasa disponibilidad de cartuchos de Xpert MTB/RIF, por lo cual este diagnóstico está disponible solo para grupos priorizados, quedando fuera un grupo de riesgo importante como son las personas privadas de libertad y población originaria (indígenas). 2) Las PSD se realizan en el BSL3, cuyo uso fue discontínuo debido a múltiples factores: problemas de climatización, evaluaciones por el fabricante y por consultor contratado, así como autoclave bloqueada desde el mes de diciembre. 3) El País aún no cuenta con la determinación molecular rápida de resistencia a H, R y fármacos inyectables de segunda línea mediante Line Probe Assay (LPA). Mitigación: En el mes de noviembre se inició las gestiones para la compra de 30000 cartuchos con presupuesto del Ministerio de Salud, que facilitara la inclusión de población inígena y privada de libertad, con miras a lograr en forma progresiva la universalización en el uso de este método de diagnóstico. Actualmente el presupuesto para la compra de cartucho se encuentra en espera de CDP (Certificado de Disponibilidad presupuestaria). Se estima que el proceso de transferencia a OPS sería en los próximos meses. En el año 2020 se tiene prevista la adquisición de un equipo Genotype (LPA). En el último trimestre del año, se ha iniciado el uso paulatino del medio rápido de cultivo (MIGIT) que también brindará resultados rápidos de PSD pudiendo así expandir la cobertura de PSD ese año 2020. Con la incorporación de estas dos metodologías se espera que mejore la Farmacovigilancia Activa y de ese modo aumente la detección de los casos TBMDR para el 2020. | [6 empty] | 1.- Se recomienda dar seguimiento a la gestión iniciada con DINACOPA (Direccción Nacional de Correos Paraguayos), institución que podría encargarse del traslado de muestras. 2.- Continuar realizando las capacitaciones a médicos y bioquímicos en la aplicación de los criterios de utilización de la metodología del GeneXpert (algoritmo). Para reforzar esta actividad, se sugiere que Servicios de Salud remita circulares a los médicos en donde se indiquen los criterios de utilización del GeneXpert. 3.- Realizar un análisis desde el LCSP de las razones por las cuales no se diagnostican nuevos casos de TBMDR.
P3: TB O 4: Índice de éxito del tratamiento (casos de tuberculosis resistente a la rifampicina y/o tuberculosis multirresistente confirmados en laboratorio): Porcentaje de casos de tuberculosis resistente a la rifampicina y/o tuberculosis multirresistente tratados con éxito (curados y con tratamiento completo) entre todos los incluidos en el tratamiento contra la tuberculosis de segunda línea durante el año de evaluación |  | Logro: 108% En el 2017, 8 pacientes TBMDR/RR bacteriológicamente confirmados iniciaron tratamiento con drogas de segunda línea. El éxito de tratamiento para esta cohorte fue del 75%( 6/8), la perdida de seguimiento fue del 12,5 % (1/8), menor a la observada en la cohorte del año anterior: 23% y con respecto a los fallecidos el egreso fue del 12.5% (1/8). Plan de seguimiento: Ante los resultados alcanzados se continuará con el seguimiento realizado por el Equipo psicosocial del PNCT para el logro de la adherencia al tratamiento y por lo tanto la disminución de la perdida de seguimiento; así como el fortalecimiento de los profesionales que dan el tratamiento supervisado a través de capacitaciones y retroalimentación con la coordinadora de TB DR. | [5 empty] | Se recomienda que el PNCT capacite al nuevo personal del área psico social contratado por el PRONASIDA, para brindar apoyo en la adherencia al tratamiento de los pacientes coinfectados. Por otro lado, se recomienda dar seguimiento a las actividades colaborativas planificadas entre el PNCT y el PRONASIDA. Responsable: PNCT. | Recomendación para el punto 3: Realizar un análisis de las causas del retraso en el reporte de los resultados de cultivo, ya que puede deberse a varios factores como: lentitud en el procesamiento de las muestras, la utilización de formularios de registro impresos, etc. Recomendación general para todos los puntos: Realizar un estudio de adherencia al tratamiento.
P4: TB-O5: Cobertura del tratamiento contra la tuberculosis: Porcentaje de casos nuevos y recaídas tratados que fueron notificados y tratados; entre el número estimado de casos de tuberculosis identificados en el mismo año (todas las formas de tuberculosis confirmadas bacteriológicamente y clínicamente diagnosticadas). |  | Logro: 97% de la meta esperada. Se reportó 2.432 casos de TB. El resultado alcanzado se debe a la implementación de las acciones planteadas en el Plan Estratégico de la Repuesta Nacional 2016 - 2020 y las actividades de la presente Nota Conceptual: supervisiones capacitantes, seguimiento a los casos, visita de monitoreo, entre otros. Plan de seguimiento: Se continuará con la distribución de los medicamentos a todas las regiones y establecimientos de salud para asegurar el inicio oportuno del tratamiento. Así mismo se realizarán acciones orientadas a garantizar la notificación en tiempo y forma de todos los casos que inician tratamiento.
P5: TCP 1: Número de casos notificados de tuberculosis en todas sus formas (es decir: confirmados bacteriológicamente y con diagnóstico clínico, casos nuevos y recaídas) |  | Tasa de mortalidad por TB en VIH negativos estimados por OMS 2018: 4 Fuente de datos de mortalidad: Global TB Report 2019 Denominador: Fuente de total población 2018: Dirección General de Estadísticas Encuestas y Censos, DGEEC. Paraguay. Proyección de la Población Nacional, Urbano Rural, por sexo y edad, 2000 -2025. http://www.dgeec.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/proyeccion%20nacional/Estimacion%20y%20proyeccion%20Nacional.pdf). Fuente de datos de mortalidad: Subsistema de Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. En el año 2019 el departamento de estadísticas del PNCT, realizó controles trimestrales con la base de defunciones del subsistema de estadísticas vitales. A partir de estas revisiones se solicitó a las regiones sanitarias confirmaciones sobre los fallecidos por TB registrados en la DIGIES que no fueron notificados al PNCT. Como resultado de las verificaciones, se comunicó los hallazgos a la DIGIES vía nota con las evidencias y se logró que dicha institución depure la base de mortalidad por TB, lo que permitió suprimir 79 casos fallecidos por otras causas, lo que incide en la tasa reportada en este periodo. Este mismo procedimiento, permitió detectar que un número importante de fallecidos por TB, registrados en la base de datos del PNCT, no están registrados en la base de datos de Estadísticas Vitales. Plan de seguimiento: Continuar con las verificaciones trimestrales de la base de fallecidos del subsistema de estadísticas vitales y el control cruzado con los gerentes regionales de TB.
P6: TCP 2: Porcentaje de casos de TB en todas las formas (confirmado bacteriológicamente más clínicamente diagnosticado, nuevos y recaídas) tratados exitosamente (curados más con tratamiento completado) entre todos los casos de TB registrados para tratamiento durante un período especificado. |  | 1704/2404 Para el seguimiento de este indicador se han aprovechado diversas actividades como ser las supervisiones nacionales, las reuniones de fortalecimiento, los talleres de monitoreo así como reuniones en un gran número de servicios para que todos los pacientes cuenten con una condición de egreso, así como notificaciones a las Regiones Sanitarias desde el PNCT sobre los casos pendientes. El país cuenta con cantidad suficiente de medicamentos para inicio y seguimiento de los casos de TB. Mitigación: En coordinación con la Dirección General de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud se dará seguimiento a este indicador como evaluación de la gestión de TB en los establecimientos de salud. La supervision nacional se implementará en todos los distritos del país y en los servicios con un porcentaje bajo de éxito de tratamiento. Se propondrán cambios en la estrategia de supervisión y en los instrumentos utilizados en estas visitas, para enfocarla en el seguimiento de casos hasta el egreso de los mismos. | [5 empty] | Realizar un acompañamiento a la resolución conjunta APS-SS PS) con la que se pretende optimizar el seguimiento de los casos de TB hasta el éxito de tratamiento. Responsable: PNCT. | 1.- Se recomienda recurrir a una instancia supererior con el propósito de lograr mejores resultados en el reporte del egreso del paciente, en los hospitales especializados de Capital (IMT e INERAM), Central y en el HR de CDE. 2.- Realizar un estudio de adherencia al tratamiento.
P7: MDR-TB 2: Número de casos de tuberculosis farmacorresistente confirmados bacteriológicamente (tuberculosis resistente a la rifampicina y/o tuberculosis multirresistente) notificados. |  | En el trascurso del 2019, el país notificó 14 casos de TB RR/MDR. Teniendo en cuenta el último informe del 2019 del Global TB Report para el país, el porcentaje estimado por la OMS tiene un rango de 0.08 a 2,7 para los casos nuevos y para los previamente tratados el rango va de 5.6 a 27. El país notifica dentro de los rangos mencionados. En el cálculo realizado, para casos nuevos, de 2589 y aplicando el rango mínimo de 0,08, se estima encontrar 2,07 casos de TB MDR/RR en casos nuevos. Para los previamente tratados, de 233, el 5,6% de rango mínimo, se estima encontrar 13 casos de TB MDR/RR en previamente tratados, totalizando 15 casos como mínimo el número a diagnosticar en el año. En el 2019 se vieron limitaciones: 1) Escasa disponibilidad de cartuchos de Xpert MTB/RIF, por lo cual este diagnóstico está disponible solo para grupos priorizados, quedando fuera un grupo de riesgo importante como son las personas privadas de la libertad y la población originaria (indígenas). 2) Las PSD se realizan en el BSL3, cuyo uso fue discontínuo debido a múltiples factores: problemas de climatización, con evaluaciones realizadas por el fabricante y por un consultor contratado para identificar los inconvenientes, así como autoclave bloqueado desde el mes de diciembre, que retrasaron el proceso de diagnóstico. 3) El país aún no cuenta con la determinación molecular rápida de resistencia a H, R y fármacos inyectables de segunda línea mediante Line Probe Assay (LPA). Mitigación: En el mes de noviembre se iniciaron las gestiones para la compra de 30000 cartuchos con presupuesto del Ministerio de Salud, que facilitara la inclusión de estos grupos con miras a lograr en forma progresiva la universalización en el uso de este método de diagnóstico. Actualmente este rubro se encuentra en espera de CDP (Certificado de Disponibilidad presupuestaria), y se estima que el proceso de transferencia a OPS sería en los próximos meses. En el presente año se tiene previsto la adquisición de un equipo Genotype (LPA). En el último trimestre del año, se inició el uso paulatino del medio rápido de cultivo (MIGIT) que también brindará resultados rápidos de PSD pudiendo así expandir la cobertura de PSD para el 2020. Con la incorporación de estas dos metodologías se espera mejore la Farmacovigilancia Activa y de ese modo aumente la detección de los casos TBMDR para el 2020. |  |  |  | 1.- Reiterar a la nueva administración del LCSP, el pedido de informe del estado de la licitación pública para la compra de la partida de 2400 cartuchos de GeneXpert. Al mismo tiempo, solicitar la previsión de compra de estos insumos para los próximos años. Solicitar además, realizar acciones necesarias para garantizar una línea presupuestaria para asegurar el mantenimiento, la certificación y la provisión de insumos para el laboratorio modular BSL 3. 2.- Solicitar vía nota al LCSP un informe del estado del mantenimiento y la certificación de las cabinas de bioseguridad entregadas en el marco del Proyecto TB Fondo Mundial a esta institución, y la proyección futura de la cobertura presupuestaria de estas actividades, teniendo en cuenta que el Fondo Mundial financia estos rubros hasta diciembre del 2018. 3.- Solicitar vía nota al LCSP un informe de la previsión presupuestaria para las calibraciones del equipo de GeneXpert que fue entregado a esta institución. 4.- Solicitar vía nota a la Dirección de Red Nacional de Laboratorios un informe del estado del mantenimiento y la certificación de las cabinas de bioseguridad entregadas en el marco del Proyecto TB Fondo Mundial a los laboratorios de cultivos de las Regiones Sanitarias, y la proyección futura de la cobertura presupuestaria de estas actividades, teniendo en cuenta que el Fondo Mundial financia estos rubros hasta diciembre del 2018. 5.- Solicitar vía nota a la Dirección de Red Nacional de Laboratorios un informe de la previsión presupuestaria para las calibraciones del equipo de GeneXpert que fue entregado al laboratorio de cultivo del HR de CDE. |  | El CMER recomienda que el MCP envíe una nota al Director del LCSP solicitando información sobre el estado de la licitación pública nacional para la compra de cartuchos de GeneXpert (adjudicación, cantidad, etc.). Responsable: MCP por recomendación del CMER. El CMER recomienda al MCP envar una nota al Director del LCSP solicitando información sobre el porcentaje de muestras no procesadas por no reunir las condiciones establecidas, nombrando las razones. Responsable: MCP por recomendación del CMER. | Ídem recomendaciones del TB I-4.
P8: MDR-TB 3: Número de casos de tuberculosis farmacorresistente (tuberculosis resistente a la rifampicina y/o tuberculosis multirresistente) que han comenzado un tratamiento de segunda línea. |  | Iniciaron tratamiento el 100% de los casos diagnosticados. Desde que se cuenta con equipos de GenXpert, se obtienen resultados en menor tiempo, lo cual ha mejorado el tiempo de inicio de tratamiento acortándolo a un promedio de 19 días entre la recepción del resultado y el inicio del mismo, facilitando el enrolamiento a tratamiento con drogas de segunda línea de todos de los casos notificados. | [6 empty] | Ídem recomendaciones del TB I-4.
P9 |  | Los resultados reportados, corresponden a datos preliminares, enviados por el PRONASIDA al PNCT en fecha 30 de enero de 2020. Según informe, se encuentra en proceso, la recepción de datos finales de las Regiones Sanitarias, por tanto el resultado final se espera esté disponible para el mes de marzo de 2020, fecha límite establecida por el PRONASIDA para la elaboración de los reportes del año anterior.
P10
Menú

## Acciones
Cuadro de mando: Paraguay - TB
| NMF | No aplicable |  |  |  |  | Periodo: |  | P1
| Ultima calificación: | B1 |  | ALTER VIDA |  |  | Desde: |  | 2019-01-01
|  |  | Atención integral con compromiso intersectorial hacia la eliminación de la TB en Paraguay. |  |  |  |  | Hasta: | 2019-12-31
Decisiones y acciones
¿Cuál es el estado general de la ejecución de esta subvención?
| Principales recomendaciones del Comité de Monitoreo Estratégico |  |  |  | Comentarios | Decisión del MCP | Fecha límite para ejecutarla | Persona responsable
Periodo de referencia actual | Se recomienda dar especial atención a la ejecución de los recursos relacionados a las construcciones. Responsables: Alter Vida deberá enviar al CMER un informe de avance del estado de las construcciones, incluyendo los próximos pasos a seguir. Crear una instancia de lobby con el MCP, para el caso eventual de encontrarse una traba en el proceso. Se sugiere buscar otras fuentes de fondos para la construcción de la sala de internación para niños con TBMDR. Responsable: INERAM, PNCT, ALTER VIDA. Urgir al Fondo Mundial por parte de Alter Vida solicitando una respuesta sobre la reprogramación del año 2018, y que el RP ponga al tanto de la respuesta al MCP. Enviar una nota al LCSP solicitando información sobre la decisión del destino de la cabina de bioseguridad que inicialmente estaba previsto instalarse en el laboratorio del Hospital de Villa Elisa y que actualmente se pretende instalar en el LCSP, aunque aún no hay certeza de esto. Responsable: Alter Vida. Establecer un plan paliativo del traslado de muestras en lo que resta del año 2018, con los recursos existentes. Responsable: PNCT y LCSP.
0
0
0
Acciones programadas / Periodo anterior
¿Cuál es el estado general de la ejecución de estas acciones?
| Decisión del MCP |  |  |  |  | Acción realizada | Fecha límite para ejecutarla | Persona responsable
Periodo de referencia anterior
Menú

## Setup (hidden)
Tablero de mando: Paraguay - TB
Set-up = List of validation for Grant Detail page
Component | Currency | Round | Phase | Period | Rating | LFA | Medicaments | Countries
Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar
VIH / SIDA | $ | Ronda 1 | Fase 1 | P1 | A1 | CA (Crown Agents) | PASER | Antigua y Barbuda
MALARIA | € | Ronda 2 | Fase 2 | P2 | A2 | DEL (Deloitte) | Cicloserina 250mg | Antillas Holandesas
TB |  | Ronda 3 | RCC | P3 | B1 | DTT (DTT Emerging Markets) | Kanamicina 1gr | Argentina
VIHSIDA / TB |  | Ronda 4 |  | P4 | B2 | FIN (Finconsult) | Etionamida 250mg | Aruba
FSS |  | Ronda 5 |  | P5 | C | GT (Grant Thornton) | Levofloxacina 500mg | Bahamas
|  | Ronda 6 |  | P6 |  | H-C (Hodar-Conseil) | NVP | Barbados
|  | Ronda 7 |  | P7 |  | KPMG (KPMG) | 3TC | Belice
|  | Ronda 8 |  | P8 |  | MSCI (MSCI) | D4T | Bermudas
|  | Ronda 9 |  | P9 |  | PwC (PricewaterhouseCoopers) | AZT | Bolivia
|  | Ronda 10 |  | P10 |  | STI (Swiss Tropical Institute), | DDI | Brasil
|  |  |  | P11 |  | UNOPS | EFV | Cabo Verde
|  |  |  | P12 |  |  | AS/LF | Chile
[7 empty] | AS/AQ | Colombia
[7 empty] | AS/MQ | Costa Rica
[7 empty] | Al/Lum | Cuba
Dominica
[7 empty] | TB nutri'l supplements | Ecuador
[7 empty] | E-PAP | El Salvador
[7 empty] | Producto 1 | España
[7 empty] | Producto 2 | Guadalupe
[7 empty] | Producto 3 | Guatemala
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guinea-Bissau
Guyana
Haití
Honduras
Islas Caimanes
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Puerto Rico
San Vicente, Granadinas
Trinidad y Tobago
Uruguay
Venezuela

## Hoja11
F2: Presupuesto y gastos reales por módulos de la subvención
Módulo de la subvención | Presupuesto acumulado (en $) | Gastos acumulados (en $) | Diferencia o saldo presupuestario | % avance | % sobre total de gastos | COMENTARIOS SOBRE AVANCES DEL AÑO 2019 (enero a diciembre)
MÓDULO 1 - Estrategias nacionales de salud | 59735 | 39468 | 20267 | 66.07% | 3.403% | El saldo está compuesto por: 1.- saldos pendientes de pago en concepto de tres consultorías: una es la consultoría de determinación de costos catastróficos y de costos de paquetes de atención, la cual está en suspensión, actualmente en el 2020, por causa de la pandemia; otra consutoría consistente en la elaboración del anteproyecto de ley de TB, la cual concluyó en el 2020, cancelándose el saldo pendiente; y una última consultoría consistente en la elaboración del plan de incidencia para la sostenibilidad de las acciones de prevención de la TB, la cual también concluyó satisfactoriamente, cancelándose el saldo pendiente en el 2020; 2.- remanentes de reuniones, que tuvieron un costo menor al esperado generándose ahorros. En este módulo se realizaron reprogramaciones no materiales, por un lado, aumentando los recursos para algunas consultorías, y por otro lado, direccionando los sobrantes a otras líneas presupuestarias.
MÓDULO 2 - Prestación de servicios intregrados y mejora de la calidad | 880821 | 746888 | 133933 | 84.79% | 64.4% | Este módulo incluye una amplia variedad de actividades. A cargo del PNCT y RS´s, por ejemplo, se pueden citar: supervisiones, búsquedas activas, control de contactos, seguimiento a pacientes, acciones del equipo de Gestión y Vigilancia del PNCT, acciones del equipo Psico-social del PNCT, sus respectivos honorarios por contratación del personal de ambos equipos, visitas a pacientes TB MDR para seguimiento de su tratamiento, adquisición de canastas de alimentos para pacientes TB MDR, traslados de pacientes TB MDR a hospitales especializados para control mensual; consultoría para la elaboración de la propuesta de reglamentación de la ley de TB, y abogacía para implementación de paquetes de atención de TB; adquisición de 4 camionetas, entre otros. A cargo del LCSP, se pueden citar: adquisición de equipos como CBS (5), autoclaves (5), vórtex (10), y estufas de cultivo (5); equipos de GeneXpert (6) con sus respectivas UPS´s y contratos de extensión de garantía; reactivos de GeneXpert, heladeras (5), equipo de Genotype (1) y sus respectivos reactivos, insumos de cultivo; certificación de CBS; consultoría de estudio del diagnóstico situacional del transporte de muestras a nivel país; consultoría de determinación de la línea de base del diagnóstico laboratorial de TB; consultoría para elaboración del manual operativo de la Direc. de Habilitación y Registro del LCSP; capacitaciones en baciloscopía y uso del GeneXpert a representantes de la red de laboratorios; reuniones generales con representantes de la red de laboratorios. El saldo está compuesto por: saldos compromotidos para pago de CBS, autoclaves, vórtex, estufas de cultivo, certificación de CBS, los cuales fueron cancelados 100% en el 2020, tras la entrega e instalación de todos los equipos. Los equipos de GeneXpert, USP, contratos de grtía., reactivos de GeneXpert, heladeras, insumos de cultivo, compra de camionetas, ya fueron ejecutados en su totalidad durante el 2019. Lo que aún está pendiente de ejecutar es la adquisición del Genotype y sus reactivos, la cual se vio frenada por la pandemia. La provisión está sujeta a una capacitación que es obligatoria para el (nuevo) representante local que debe realizar en la sede del fabricante (Alemania), y hasta el momento no es posible concretarla por la situación mundial de la pandemia. Por otro lado, tres consultorías a cargo del LCSP, mencionadas más arriba, han solicitado extensión de los plazos debido a la pandemia, y han ajustado sus metodologías ya que todas contemplaban entrevistas y encuestas. La consultoría a cargo del PNCT, consistente en la elab. de la propuesta de reglamentación de la ley de TB y de abogacía para implementación de paquetes de atención de TB, está en estudio sus TDR a cargo del FM, para su aprobación y posterior implementación. En este módulo también se realizaron reprogramaciones no materiales, aumentando recursos para la compra de equipos, reactivos, contratos de extensión de garantía, etc, y redireccionando los sobrantes a otras líneas presupuestarias.
MÓDULO 3 - Gestión de programas | 355481 | 294997 | 60484 | 82.99% | 25.44% | Este módulo tuvo un avance medianamente satisfactorio. El saldo está compouesto por: i.- el costo de la auditoría que se cancela en el 2020, tras la prestación del servicio; y por los recursos de la consultoría para el seguimiento a la implementación del plan de incidencia de TB y de la inclusión de pacientes de TB en programas de protección social. ii.- sobrantes importantes se dieron en la línea de mantenimiento de vehículos, y además, en gastos de transf. bancarias, encomiendas, reuniones, sistema de telefonía, salarios, etc. Este módulo incluye actividades como: programación anual de RS´s, fortalecimiento de RS´s, fortalecimiento del equipo técnico del PNCT, impresión del sistema de registros, actividades a cargo de ALVIDA, consultorías, gastos operativos del proyecto como ser gastos bancarios por transferencias de fondos a sub beneficiarios, servicio de telefonína de sub beneficiarios, salarios de ALVIDA y equipo de M&E de Alter Vida, entre otras. En este módulo se registraron reprogramaciones materiales y no manteriales, concretamente, otorgando recursos para la consultoría de seguimiento del plan de incidencia de TB y de la inclusión de pacientes en programas de protección social, y aumentando fondos para otras actividades. Esta consultoría está en estudio para su aprobación en el FM y posterior implementación. Los sobrantes fueron redireccionados a otras líneas presupuestarias.
MÓDULO 4 - Sistemas de información en salud y monitoreo y evaluación | 131653 | 78408 | 53245 | 59.56% | 6.761% | El saldo presupuestario está conformado principalmente por: i.- saldos comprometidos para la impresión de formularios del sistema de registros, el cual fue cancelado totalmente en el mes de marzo del 2020; saldos comprometidos de dos consultorías: una referente al impacto de las búsquedas activas en comunidades, y otra, relacionada a la revisión de la guía de gestión de datos, ambas están afectadas por la cuarentena en cuanto a su ejecución. ii.- remanentes en actividades como: programación anual de RS´s, actualización del equipo técnico del PNCT, capacitación a los integrantes de la unidad epidemiológica regional, visitas de campo por el equipo de monitoreo. Los sobrantes fueron direccionados a otras líneas presupuestarias.
Total | 1427690 | 1159761 | 267929 | 81.23% | 100%